## дк
Проблемы | № п/п | Мероприятия по решению | Ответственные лица | Сроки
План-график мероприятий по реализации проекта: «Управление запасами» в ГОБУЗ МОКМЦ
Время |  |  |  | месяц |  | июль | [11 empty] | август | [30 empty] | Сентябрь | [29 empty] | Октябрь | [30 empty] | Ноябрь | [29 empty] | Декабрь
Основные этапы проекта |  |  |  | дни |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Краткое описание проблемы |  | Мероприятия по решению | Ответственные лица | Сроки
I. Разработка единой методологии учета материальных запасов
Проблемы | № п/п | Мероприятия по решению | Ответственные лица | Сроки
Различные системы учета ТМЦ. Отсутствие прозрачной системы учета складских запасов | 1.1. | Разработка справочников бухгалтерского учета | Гапиенко Е.В. | 2019-08-20 | 2019-08-30 | bar: август 20 to август 30
Смирнова А.Н. | bar: август 20 to август 30
| 1.2. | Разработка справочников учета изделий медицинского назначения и немедицинских изделий | Ионкина А.Г. | 2019-08-09 | 2019-09-10 | bar: август 9 to Сентябрь 10
Смирнова А.Н. | bar: август 9 to Сентябрь 10
| 1.3. | Разработка перечня других необходимых для учета атрибутов (срок годности, регистрационное удостоверение и пр.) | Ионкина А.Г. | bar: август 9 to Сентябрь 10
Смирнова А.Н. | bar: август 9 to Сентябрь 10
| 1.5. | Разработка системы хранения и маркировки ТМЦ | Шушпанова О.В. | 2019-08-26 | 2019-09-09 | bar: август 26 to Сентябрь 9
| 1.6. | Разработка системы учета ТМЦ | Шустрова М.Н. | 2019-09-02 | 2019-09-16 | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 17
Смирнова А.Н. | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 17
Михайлова Н.В. | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 17
Гапиенко Е.А. | bar: Сентябрь 2 to Сентябрь 17
| 1.7. | Подготовка рабочих мест для сотрудников | Смирнова А.Н. | 2019-09-16 | 2019-10-18 | bar: Сентябрь 16 to Октябрь 18
| 1.8. | Составление плана обучения сотрудников подразделений для работы в МИС, предоставление его в ОАСУ | Смирнова А.Н. | bar: Сентябрь 16 to Октябрь 18
| 1.9. | Разработка организации учета ТМЦ по отделениям | Шустрова М.Н. | bar: Сентябрь 16 to Октябрь 18
II. Разработка и внедрение информационной системы учета
Проблемы | № п/п | Мероприятия по решению | Ответственные лица | Сроки
Длительное время прохождение информации (человеческий фактор, отсутствие электронного документооборота) | 2.1. | Анализ имеющихся информационных ресурсов | Смирнова А.Н. | 2019-08-20 | 2019-09-02 | bar: август 20 to Сентябрь 2
| 2.2. | Построение консолидированной системы административно-хозяйственной деятельности, объединяющей административные и учетные процессы деятельности в едином информационном пространстве (единая база данных на платформе программного продукта) | Смирнова А.Н. | 2019-09-02 | 2019-10-01 | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 1
Михайлова Н.В. | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 1
Шустрова М.Н. | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 1
Гапиенко Е.А. | bar: Сентябрь 2 to Октябрь 1
Длительное время приемки ТМЦ | 2.3. | Разработка функционала формирования заявок на поставку ТМЦ/ ОМТС-поставщик-склад-бухгалтерия/ по заключенным ГПД | Смирнова А.Н. | 2019-10-02 | 2019-10-14 | bar: Октябрь 2 to Октябрь 14
Ионкина А.Г. | bar: Октябрь 2 to Октябрь 14
Дублирование информации в различных системах | 2.4. | Разработка функционального учета движения ТМЦ /ОМТС-поставщик-склад-бухгалтерия/ | Гапиенко Е.А. | bar: Октябрь 2 to Октябрь 14
Смирнова А.Н. | bar: Октябрь 2 to Октябрь 14
Ионкина А.Г. | bar: Октябрь 2 to Октябрь 14
| 2.5. | Настройка и формирование отчетных форм | Смирнова А.Н. | 2019-10-15 | 2019-11-05 | bar: Октябрь 15 to Ноябрь 5
| 2.6. | Разработка и адаптация дополнительных функциональных блоков «Контроль фальсификата», «Взаимодействие с МИС ЛПУ», «Взаимодействие с порталом Росздравнадзора» | Смирнова А.Н. | 2019-11-06 | 2019-11-20 | bar: Ноябрь 6 to Ноябрь 20
Ионкина А.Г. | bar: Ноябрь 6 to Ноябрь 20
Длительное время прохождение информации (человеческий фактор, отсутствие электронного документооборота) Различные системы учета ТМЦ. Отсутствие прозрачной системы учета складских запасов | 2.7. | Первичная загрузка и последующая синхронизация разработанных справочников | Смирнова А.Н. | 2019-11-01 | 2019-11-21 | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 21
| 2.8. | Настройка и адаптация программ учета ТМЦ /бухгалтерия-ОМТС-склад/ | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 21
| 2.9. | Подключение и внедрение дополнительных функциональных блоков «Контроль фальсификата», «Взаимодействие с МИС ЛПУ», «Взаимодействие с порталом Росздравнадзора» | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 21
| 2.10. | Обучение сотрудников подразделений | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 21
| 2.11. | Ввод системы в промышленную эксплуатацию | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 21
III. Материально-технические мероприятия
Проблемы | № п/п | Мероприятия по решению | Ответственные лица | Сроки
Излишние запасы ТМЦ. Отсутствие ТМЦ на складе. Отсутствие ГПД на поставку ТМЦ. Большое количество ГПД на поставку ТМЦ | 3.1. | Инвентаризация склада | Ионкина А.Г. | 2019-07-22 | 2019-08-05 | bar: июль 20 to август 5
Шушпанова О.В. | bar: июль 20 to август 5
Гапиенко Е | bar: июль 20 to август 5
| 3.2. | Разработка адресов хранения ТМЦ на складе | Шушпанова О.В. | bar: июль 20 to август 5
Ионкина А.Г. | bar: июль 20 to август 5
| 3.3. | Анализ наличия ТМЦ на складе | Михайлова Н.В. | 2019-08-20 | 2019-09-13 | bar: август 20 to Сентябрь 13
Шустрова М.Н. | bar: август 20 to Сентябрь 13
| 3.4. | Формирование графиков поставок ТМЦ в соответствии с условиями ГПД | Ионкина А.Г. | 2019-09-16 | 2019-09-23 | bar: Сентябрь 16 to Сентябрь 23
Михайлова Н.В. | bar: Сентябрь 16 to Сентябрь 23
| 3.5. | Формирование графиков закупок ТМЦ | Ионкина А.Г. | 2019-09-23 | 2019-10-01 | bar: Сентябрь 23 to Октябрь 1
Фрибус В.В. | bar: Сентябрь 23 to Октябрь 1
| 3.6. | Дооснащение склада стеллажами в соответствии с определенной потребностью и адресами | Ионкина А.Г. | 2019-09-09 | 2019-11-01 | bar: Сентябрь 9 to Ноябрь 1
| 3.4. | Сортировка ТМЦ на складе | Шушпанова О.В. | 2019-11-05 | 2019-11-21 | bar: Ноябрь 5 to Ноябрь 21
| 3.5. | Размещение ТМЦ в соответствии с адресами на складе | bar: Ноябрь 5 to Ноябрь 21
| 3.6. | Формирование неснижаемого запаса ТМЦ на складе | Ионкина А.Г. | bar: Ноябрь 5 to Ноябрь 21
Шушпанова О.В. | bar: Ноябрь 5 to Ноябрь 21